市政工程预算编制说明

工程名称：陈埭镇求聪路配套桥梁工程(妈祝桥)

- 工程概况 1.建设地点：泉州市晋江市陈埭镇。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等：换填5%水泥土等。 2）道路工程： 道路长度：285m，道路修建宽度：42-46m，车道数：双向六车道；车行道路面类型：水泥混凝土路面。 3）桥梁工程： ①空心板梁桥，最大跨径16米，总长36米。 4）涵洞工程： ①/涵洞，是否顶进箱涵：否。 5）排水工程： 管道材质：连续缠绕玻璃钢管、PE100 SDR=11； 施工方法：管槽开挖、钢板桩支撑。 6）隧道工程： 单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。 7)给水工程： 管道材质：/； 施工方法：/。 8）路灯工程： 路灯类型：/。 9)其他工程：交通工程、拆除工程、信号灯、电力工程等。 - 编制范围 按照同济大学建筑设计研究院（集团有限公司）设计的《陈埭镇求聪路配套桥梁工程(妈祝桥)》施工图纸，专业范围包括通用项目、道路工程、交通工程、交信工程、桥涵工程、排水工程、电力工程，具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：同济大学建筑设计研究院（集团有限公司）设计的《陈埭镇求聪路配套桥梁工程(妈祝桥)》施工图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：福建泉成勘察有限公司出具的2025年3月《陈埭镇求聪路配套桥梁工程(妈祝桥)》岩土工程勘察报告。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：人工费调整指数：按1.1701计取，执行（春节后）泉建筑[2021] 64号文件。。 （2）施工机械台班单价：执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2022版），未公布的机械台班费用定额参考福建省2019年3季度机械台班。 （3）材料设备价格：参照2025年第5期《泉州工程造价管理》晋江市材料信息价，并结合市场询价。 8.其他：闽建筑(2025)2号福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知。 - 取费标准 1.专业类别：市政工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 4.防尘措施费：执行泉建综[2018]67号文市政工程12.8%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土石方工程：本工程一般土石方考虑机械施工；沟槽土方人工配合比例按5%计算。 - 2.石方工程： 无 3.脚手架：混凝土用双排脚手架、仓面脚手架。 4.混凝土模板及支架：构筑物模板。 5.围堰：桥墩台基坑采用钢板桩围堰。 6.便道及便桥：便桥按设计图纸初步方案计算，最终以评审后的施工组织设计方案为准 。 7.洞内临时设施：本项目无。 8.大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机、推土机、起重机、压路机、振动沉拔桩机、旋挖钻机型号按定额；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。 9.施工排水降水：按100台班抽水机抽水计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整。 10.处理、监测、监控：本项目无。 11.材料二次搬运：本项目无。 12.行人、行车干扰：本项目无。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：本项目无。 14.爆破安全措施：本项目无。 15.试验爆破措施：本项目无。 16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。 17.水上支架平台：本项目无。 18.施工围挡：施工现场围挡按装配式彩钢夹心板围挡（含预制砼基座、喷淋系统、警示灯、喷绘广告等相关费用）604.88m计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整。 19.工程排污费：无。 20.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 无; 无; 无; 无; 无. 无; 无; 无; 无; 无. 3.经市场询价的材料设备： /。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 04B001; 车道LED补光灯; (1)车道LED补光灯(2)光源类型：≥16 颗原装大功率LED；防护等级：≥IP66。(3)详图纸SA-1《设计说明》5.2设备技术参数(3); 台; 以安装的车道LED补光灯每台计取; 包含安装的主材、施工等一切工作内容. 04B002; 环境LED补光灯; (1)车道LED补光灯(2)铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC 材料，透光效果好，采用≥24 颗高亮度LED 芯片。(3)详图纸SA-1《设计说明》5.2设备技术参数(4); 台; 以安装的环境LED补光灯每台计取; 包含安装的主材、施工等一切工作内容. - 其他需要的说明 1.本工程外购回填及垫层用砂审核按机制砂（回填及垫层用砂）计算，若实际施工未按机制砂（回填及垫层用砂）及设计要求回填的，结算时应根据实际情况进行调整。 2.施工现场围挡按装配式彩钢夹心板围挡（含预制砼基座、喷淋系统、警示灯、喷绘广告等相关费用）604.88m计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整。 3.保通措施费用（包括交通安全布控）按设计方案计算，结算时应根据经批准的合理施工方案（或专项保通措施方案）和实际情况进行调整。 4.本工程石料及其他拆除物按利用计算，其利用率如下：人行道砂砾基层拆除后砂砾、路面级配碎石基层拆除后碎石利用率均为80%，块石挡墙拆除后石方利用率为50%，挡墙石栏杆拆除后栏杆利用率为100%。 5.预制场地建设费用已计入相应预制构件清单项目中。 6.勘察报告中体现存在孤石，旋挖钻孔灌注桩审核根据勘察资料中孤石厚度及其岩石坚硬程度等级进行计算。 7.钢便桥按设计方案和4个月使用时间进行计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整。 8.钢板桩支撑按设计支护方案计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整。 9.现状检查井升降及井盖更换按设计数量表的工程量、平均高度进行计算，结算时应根据实际情况进行调整。 10.桥梁工程旧桥拆除规格尺寸设计不详，本次预算按拆除工程量表计算，结算时应根据实际情况进行调整。 11.施工排水、降水按100台班抽水机抽水计算，结算时应根据经批准的合理施工方案和实际情况进行调整。 12.经设计单位明确，本工程需回填（或换填）种植土（栽植土），相关种植土（栽植土）成分中泥炭土含量≥10%，剩余部分需符合园林绿化有关规范要求，预算按项目单位和设计单位明确事项计算；若实际未按上述要求施工，结算时应根据实际情况进行调整。 13.本次预算按图计算了现状标志牌、标杆、现状中央分隔护栏及旧桥拆除费用；拆除后的标志牌、标杆、现状中央分隔护栏及旧桥钢筋未考虑利用；本次预算未计算上述拆除材料的回收残值，因具有一定的经济价值，中标后考虑回收处置。 14.现状管道保护无详细施工图纸，无法计算，未计入本次预算。 15.“陈埭镇求聪路配套桥梁工程（妈祝桥）”与“陈埭镇求聪路配套桥梁工程（天赐桥）”两个项目之间改造后的引道相连接，不适用新旧路面衔接做法。 16.设计图纸中的“Ⅱ级螺纹钢筋HRB335”为旧规范钢筋牌号，预算根据《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2008）、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2007）等现行钢筋国家标准按热轧带肋钢筋HRB400E计算。